## ProjectSchedule
Projekt neve
Gyakorlat ideje
|  | Projekt kezdete: | 2020-09-24
[6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2020-09-21 to 2020-12-06
Mérföldkő I.
| Projektterv kitöltése | Mindenki | 2020-09-24 | 2020-10-01 | 8
| Bemutató elkészítése | Zombori Tamás | 2020-10-02 | 2020-10-04 | 3
Mérföldkő II.
| Use Case diagram | Pusztai Ágnes Anna, Zombori Tamás | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 3
| Class diagram | Madarász Máté, Kanyó József | 2020-10-08 | 2020-10-11
| Sequence diagram | Madarász Máté, Kanyó József | 2020-10-08 | 2020-10-11
| Képernyőtervek | Kurai István | 2020-10-05 | 2020-10-11
| EK diagram, relációsémák | Kubatov Tamás, Zombori Tamás, Pusztai Ágnes Anna | 2020-10-12 | 2020-10-16
| Package diagram | Madarász Máté, Kubatov Tamás, Kanyó József | 2020-10-12 | 2020-10-16
| Bemutató elkészítése | Pusztai Ágnes Anna, Zombori Tamás | 2020-10-17 | 2020-10-18
Mértföldkő III.
1 | Statikus weblapok elkészítése (frontend) | Kurai István, Kanyó József, Zombori Tamás | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 7
| Adatbázis felállítása, feltöltése adatokkal | Madarász Máté, Kubatov Tamás, Kanyó József | 2020-10-19 | 2020-10-25
| Üzleti logika fejlesztése (backend) | Pusztai Ágnes Anna, Madarász Máté, Kurai István | 2020-10-26 | 2020-10-30
| Tesztelési dokumentum | Pusztai Ágnes Anna, Zombori Tamás | 2020-10-26 | 2020-10-30
| Bemutató elkészítése | Kubatov Tamás | 2020-10-31 | 2020-11-01
Mérföldkő IIII.
| Dokumentációk, tervek az új funkciókhoz | Kanyó József, Kurai István, Kubatov Tamás | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 7
| Javított minőségű prototípus új funciókkal | Mindenki | 2020-11-09 | 2020-11-26
| Tesztelési dokumentum az új funkciókhoz | Mindenki | 2020-11-09 | 2020-11-26
| Bemutató elkészítése | Madarász Máté | 2020-11-27 | 2020-11-29